## Slide 1: Молодь в економіці нашого міста
соціальний, короткотривалий,
практично-орієнтований проєкт
Виконавці проєкту:
група лідерів учнівського самоврядування
школи №36 Київського району м.Харкова,
керівник Висоцький Валерій , учень 9-А класу

## Slide 2: Анотація
Наш проект дає змогу заповнити інформаційні прогалини випускників шкіл про перспективи працевлаштування в рідному місті, і, відповідно, визначитися з вибором закладу вищої освіти.
Сподіваємося, що заплановані заходи в рамках проекту будуть сприяти зменшенню відтоку молоді за кордон.

## Slide 3: Мета проєкту та завдання проєкту
Мета: мотивувати учнівську молодь до вибору майбутньої професії засобами популяризації позитивного досвіду, успішної професійної реалізації молоді м.Харкова.
Завдання:
Створення та розповсюдження YouTube каналу.
Залучення до участі в проєкті старшокласників шкіл міста та успішних студентів закладів вищої освіти, які свідомо зробили вибір певного ЗВО з перспективою працевлаштування на підприємствах Харкова.
Організація зустрічей із студентами, молодими фахівцями та знайомство з їх успішним досвідом навчання та професійної реалізації в Харкові.
Інформування учнів старших класів про ринок професій для молоді, яка не має досвіду роботи, але має диплом відповідного фаху.
Формування мотивації у учнів старшої школи з вибору ЗВО для майбутнього працевлаштування.

## Slide 4
Календарний план проєкту:
№ | Заходи | Термін виконання | Відповідальні
Організаційно-підготовчий етап: березень-квітень 2021 |  |  | 
1. | Збір інформації та розробка проєкту | 01.03.21-21.03.21 | Висоцький Валерій
2. | Розробка та створення презентації | 21.03.21-30.03.21 | Логвінов Анатолій
3. | Створення YouTube каналу | 30.03.21-15.04.21 | Єфанов Родіон, Лавлінський Федір
4. | Планування зустрічей зі студентами, творчими людьми, науковцями, які мають позитивний досвід. Записати їх виступи | 15.04.21-30.04.21 | Висоцький Валерій
Реалізаційний етап: травень-червень 2021 |  |  | 
5. | Підготовка: -перевірка технічного обладнання -створення соціального опитування: "Відношення глядачів" | 30.04.21-14.05.21 | Висоцький Валерій, Логвінов Анатолій
6. | Розробка конкретних питань до виступаючих | 14.05.21-01.06.21 | Мінко Богдан
7. | Вихід в прямий ефір | 01.06.21-30.06.21 | Висоцький Валерій
Результативний етап: липень-серпень 2022 |  |  | 
8. | Аналіз результатів: -моніторінг каналу -перегляд результатів опитування | 30.06.21-16.08.21 | Логвінов Анатолій
9. | Написання пост-релізу для Харківських СМІ про результати проєкту | 16.08.21-23.08.21 | Висоцький Валерій
10. | Створення промо ролику по результатам проєкту | 23.08.21-31.08.21 | Висоцький Валерій

## Slide 5: Етапи проєкту
Організаційно-підготовчий - це збір інформації, створення YouTube каналу, планування зустрічей зі студентами, тощо.
Реалізаційний етап - це перевірка технічного обладнання для зустрічей та самі зустрічі зі студентами. Також проведення опитування серед глядачів.
Результативний етап - це моніторінг нашого YouTube каналу, перегляд результатів опитування, створення промо ролику за результатом прокту.
Цільова аудиторія:
учні старших класів шкіл м. Харкова

## Slide 6: Реалізатори Проєкту
Консультант:
Жидик-Будько Р.Р.
голова районної дитячо-юнацької асоціації «ШУМ», президент ХМОУС;
Куратори:
1. Ричкова Л.В.,
директор ХЗОШ № 36
2. Зарянська Т.І.,
заступник директора з
виховної роботи ХЗОШ № 36
3. Голобородько Є.В.
педагог-організатор ХЗОШ № 36
Висоцький Валерій, президент учнівського самоврядування школи (керівник, планує календар проєкту, займається організацією заходів);
Логвінов Анатолій, лідер учнівського самоврядування школи (технічна підтримка проєкту);
Лавлінський Федір, лідер учнівського самоврядування школи, Єфанов Родіон, студент ХНЕУ (створення та оформлення YouTube каналу);
Мінко Богдан, лідер учнівського самоврядування школи (організація зустрічей ).

## Slide 7: Ресурси
Рада лідерів учнівського самоврядування, Рада школи,соціальні партнери.
Сайти, канал на YouTube.
Волонтери проєкту – це учні школи, які будуть брати участь у веденні YouTube каналу.
Соціальні Мережі
Соціальні партнери проєкту:
Обласна бібліотека для дітей,
батьківський комітет школи,
Харківський національний
економічний університет ім.С.Кузнеця.

## Slide 8: Оцінка та звітність
Звітування відбувається у відповідності з календарним планом, є завданням виконавців проєкту, кожен виконавець подає свою частину звіту, який затверджується та узагальнюється командою проєкту.
Мотивація учнів буде оцінена методом опитування.
Якість ведення YouTube каналу буде оцінюватися партнерами та глядачами проєкту.

## Slide 9: Інформування громадськості про результати проєкту
Інформування громадськості буде відбуватися через:
сайт школи
на YouTube - каналі
в соціальних мережах Facebook, Instagram
за результатами проєкту буде записано промо ролик
написання пост релізу для Харківських ЗМІ про результати проєкту

## Slide 10: Перспективність проєкту
Наша команда вважає, що реалізація проєкту дозволить розширити інформаційну обізнаність молоді Харкова про затребуваність молодих фахівців на підприємствах міста. Маючи інформацію про ринок професій в місті, абітурієнти будуть свідомо підходити до вибору закладу вищої освіти для подальшого навчання.
І, як слідство, зменшиться міграція молоді за кордон.

## Slide 11: Бюджет
Коштовність обладнання для створення та ведення YouTube каналу - 26 тис. гривень.
Все необхідне обладнання у нашої команди вже є, тому проєкт не потребує ніяких матеріальних затрат.

## Slide 12: Дякуємо за увагу!
Сьогодення - це час відновлення росту промисловості. Наш Харків - місто молоді, місто промисловості. Молодь - це сила, творчість, знання. Тому темою проєкта наша команда обрала саме: “Молодь в економіці нашого міста.” Проблем для розвитку промисловості дуже багато, проблем для праці молоді на наших підприємствах ще більше. Ці проблеми освітлені в проєкті. Ми сподіваємось, що все викладене допоможе вирішенню проблем та задач.